| TCCS | TIÊU CHUẨN CƠ SỞ |
| --- | --- |

### BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

TCCS 1842 : 2018/TCĐBVN

Xuất bản lần 1

NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐẮP BẰNG ĐÁ –

TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Highway Rock - Fill Embankment – Specification of Construction and Quality Control

HÀ NỘI – 2018

TCCS             T I Ê U  C H U Ẩ N  C Ơ  S Ở

### BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

TCCS 1842 : 2018/TCĐBVN

Xuất bản lần 1

NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐẮP BẰNG ĐÁ –

TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Highway Rock - Fill Embankment – Specification of Construction and Quality Control

HÀ NỘI – 2018

Mục lục

1. Phạm vi áp dụng	5

2. Tài liệu viện dẫn	5

3. Thuật ngữ và định nghĩa	6

4. Yêu cầu chung	8

5. Cấu tạo nền đắp đá và yêu cầu đối với nền móng dưới nền đắp đá	9

6. Yêu cầu đối với vật liệu đá	11

7. Yêu cầu và cách kiểm tra chất lượng đầm nén đá	11

8. Công tác chuẩn bị thi công	13

9. Thi công và kiểm tra chất lượng đắp thân và mái taluy nền đắp đá.	14

10. An toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công nền đắp đá 	16

11. Kiểm tra và nghiệm thu	17

Phụ lục A (Tham khảo)	18

Lời nói đầu

TCCS 1842 : 2018 được biên soạn theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  CƠ SỞ	                         TCCS 1842: 2018/TCĐBVN

Nền đường ô tô đắp bằng đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Highway Rock - fill Embankment – Specification of Construction and Quality Control

# Phạm vi áp dụng

- 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về cấu tạo, vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu khi xây dựng nền đường ô tô đắp bằng đá hoặc đá thải tận dụng từ xây dựng các công trình hầm hay từ các cơ sở công nghiệp khai khoáng (mỏ).

- 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho trường hợp nền đường ô tô đắp bằng đất lẫn đá (được định nghĩa ở 3.4.2 TCVN 9436:2012); trường hợp đắp nền đường bằng đất lẫn đá phải tuân thủ các quy định ở TCVN 9436:2012 “Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu”.

# 2. Các tài liệu viện dẫn

- Các tài liệu viện dẫn sâu đây là cấn thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi bổ sung (nếu có).

- Các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thí áp dụng bản được nêu; đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng các phiên bản mới nhất (Bao gồm cả các chuyển đổi).

TCVN 4054:2005              Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

22 TCN -18-79)*               Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn.

TCVN 5729:2012              Đường cao tốc -Yêu cầu thiết kế.

22 TCN 272-01)*               Tiêu chuẩn thiết kế cầu (song ngữ).

TCVN 9436:2012               Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu.

TCVN 9354:2012               Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại   hiện trường bằng tấm nén phẳng.

TCVN 8864:2011               Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.

- TCVN 7572-10:2006        Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 10:     Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc.

- 22TCN 211-06)*                Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- AASHTO M145-91 (2004)The classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purpose (Phân loại đất và hỗn hợp cấp phối đất trong xây dựng đường ô tô).

- ASTM D4914 – 99              Standard Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Sand Replacement Method in a Test Pit (Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn độ chặt của đất và đá ngoài hiện trường bằng cát).

- ASTM D 5030 - 4             Standard Test Method for Density of Soil and Rock in Place by the Water Replacement Method in a Test Pit  (Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn độ chặt của đất và đá ngoài hiện trường bằng nước).

- AASHTO T 235 - 96        Standard Method of Test for Bearing Capacity of Soil for Static Load on Spread Footings (Phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải của đất nền móng dưới nền đắp đá).

# 3. Thuật ngữ và định nghĩa

- 3.1. Nền đắp (Embankment)

Nền đắp là loại nền đường hình thành bằng cách sử dụng các loại vật liệu khác nhau đắp cao hơn mặt địa hình tự nhiên tại chỗ. Thân nền đắp được giới hạn bởi mái ta luy và mặt thềm đắp, lề đắp, mặt đáy kết cấu áo đường và cả phạm vi xử lý thay đất nằm dưới mặt địa hình tự nhiên (nếu có).

- 3.2. Nền đắp đá (Rock fill embankment)

Nền đắp bằng đá các loại cứng, cứng vừa, mềm như phân loại ở bảng 1 với kích cỡ đá từ 37,5mm trở lên chiếm ≥ 70% khối lượng vật liệu đắp.

Bảng 1: Phân loại đá đắp nền đường

| Loại đá | Cường độ chịu nén một trục bão hòa nước của đá gốc (MPa); (*) | Các loại đá gốc tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| Cứng | >=60 | 1. Granit, gabro, ryolit … 2. Đá cuội kết, cát kết silicat hoặt oxit sắt 3. Các loại đá biến chất như đá hoa, đá silicat 4. Các loại đá trầm tích như đá vôi, đôlômit, sa thạch |
| Cứng vừa | 30 – 60 |  |
| Mềm | 5- 30 | 1. Các loại đá hình thành từ tro núi lửa 2. Cuội hoặc cát kết bùn, diệp thạch, đá phiến sét 3. Đá phiến mica |
| (*): Cường độ nén của đá gốc xác định theo TCVN 7572:2006 (Phần 10) |  |  |

Chú ý:

- Trường hợp đá mềm có cường độ đá gốc < 5,0 MPa thì trong quá trình thi công nền đắp (san rải và đầm nén) loại đá này sẽ vỡ nát thành đất và có thể xem như đất để áp dụng các quy định về thi công và nghiệm thu đối với nền đắp đất ở TCVN 9436 - 2012.

- Đối với các loại đá mềm có cường độ đá gốc từ 20 MPa trở xuống thì khi đầm nén thường bị vỡ ra và lẫn vào đất. Do vậy, khi đắp bằng đá mềm loại này tuân thủ các quy định về thi công và nghiệm thu cho nền đắp bằng đất lẫn đá được đề cập ở TCVN 9436 - 2012 Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu (có nghĩa là trong dự thảo tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các qui định đối với các loại đá cứng, đá cứng vừa và đá mềm có cường độ chịu nén từ 20 MPa trở lên).

  - Mái ta luy nền đắp đá (Rockfill Embankment Slope).

Mái taluy là ranh giới hai bên của nền đắp đá.

3.6. Khu vực tác dụng của nền đường và lớp 40cm trên cùng (Subgrade and the upper layer of subgrade)

Khu vực này là phần nền đường trong phạm vi chiều sâu bằng 80cm đến 120cm kể từ đáy kết cấu áo đường trở xuống. Đây là phạm vi nền đường cần có sức chịu tải cao để cùng với kết cấu áo đường chịu tác động của tải trọng bánh xe truyền xuống. Đường có nhiều xe nặng chạy thì phạm vi chiều sâu khu vực tác dụng lấy trị số lớn.

Trong phạm vi chiều sâu khu vực tác dụng của nền đắp đá thường được phân chia thành 2 phần:

Phần 40cm trên cùng trực tiếp với đáy kết cấu áo đường (Lớp quá độ hoặc lớp chuyển tiếp xem 5.1).

Phần còn lại của chiều sâu khu vực tác dụng (40cm đến 80cm) phía dưới.

# 4. Yêu cầu chung

4.1 Để đảm bảo nền đắp ổn định và bền vững, nền đường không được đắp bằng các loại đá dễ bị tan rã trong nước, dễ bị tan rã trong môi trường tự nhiên hoặc đã bị phong hóa nặng (Xem mục 6).

4.2 Phải có thiết kế cấu tạo nền đắp đá thích hợp (Xem mục 5) và có các biện pháp kỹ thuật thi công phù hợp để đắp nền đúng với mặt cắt thiết kế bảo đảm đầy đủ các yêu cầu cho việc xây dựng kết cấu áo đường phía trên và bảo đảm cả các yêu cầu thoát nước.

4.3 Khi thi công phải dùng các loại máy ủi, máy xúc… công suất lớn và các máy lu, đầm loại nặng. Trước khi thi công bắt buộc phải tổ chức làm thử để kiểm nghiệm, xác định bề dầy mỗi lớp đầm nén, xác định các yếu tố và tiêu chuẩn khống chế công nghệ đầm nén phù hợp với các thiết bị đã chọn (Xem mục 9). Chất lượng thi công nền đắp đá khi nghiệm thu phải đạt các yêu cầu ở bảng 2.

  - Bảng 2: Yêu cầu chất lượng thi công nền đắp đá

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu và sai số cho phép |  | Phương pháp và tần suất kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đường cao tốc, cấp I, cấp II | Các đường khác |  |
| Cao độ trên mặt cắt dọc (mm) | + 10 ; - 20 | + 10 ; -30 | Dùng máy cao đạc, cứ 50 m đo một điểm |
| Lệch tim đường thiết kế | 50 | 100 | Dùng máy kinh vĩ, cứ 50 m đo 1 điểm |
| Bề rộng đỉnh nền | Không nhỏ hơn thiết kế |  | Cứ 100 m đo một mặt cắt |
| Độ bằng phẳng thước 3 m (mm) | 20 | 30 | Cứ 50 m đặt thước đo 10 lần |
| Sai số đo dốc ngang đỉnh nền (%) |  0,3 |  0,5 | Cứ 50 m đo một vị trí bằng máy thủy bình |
| Độ dốc ta luy | Không dốc hơn thiết kế |  | Cứ 50 m đo một vị trí |
| Chất lượng đầm nén | Xem mục 7 và bảng 5 |  |  |

Các yêu cầu (sai số cho phép về các yếu tố hình học) của các bộ phận khác của nền đắp đá (như với rãnh các loại…) có thể tham khảo ở bảng 4.1 của TCVN 9436 - 2012.

4.4. Trong quá trình thi công nền đắp đá phải có các biện pháp cần thiết để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị thi công, cho người và tài sản của dân cư lân cận.

4.5. Trong quá trình thi công nền đắp đá phải có các biện pháp cần thiết để hạn chế các tác động xấu đến sinh thái, di sản văn hóa và môi trường, hạn chế bụi và tiếng ồn, bảo vệ cây cối vốn có, đặc biệt là không tùy tiện đổ đá, không tùy tiện lấy vật liệu đá gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên các khu vực lân cận.

# 5. Cấu tạo nền đắp đá và yêu cầu đối với nền móng dưới nền đắp đá

5.1 Trong phạm vi thân nền đắp, nguyên tắc cấu tạo là: ở phía dưới đắp bằng đá có kích cỡ lớn hơn, càng lên trên kích cỡ đá càng phải giảm đi (xem 6.2). Trong phạm vi 40 cm trên cùng của nền đắp đá phải tạo ra một lớp quá độ (Chuyển tiếp từ nền đắp đá đến kết cấu áo đường). Mặt lớp quá độ phải kín (không được hở rỗng hoặc có hang hốc); kích cỡ đá lớn nhất trong lớp quá độ phải dưới 100 mm và để bảo đảm ít lỗ rỗng, trong thành phần hạt phải chứa ít nhất 30% cỡ hạt từ 0,05 mm trở xuống. Lớp quá độ này được xem là một bộ phận thuộc khu vực tác dụng của nền đắp. Trong phạm vi lớp quá độ 40 cm trên cùng và cả phạm vi khu vực tác dụng không được đắp bằng loại đá mềm.

5.2 Nên rải một lớp vải địa kỹ thuật trên mặt lớp quá độ để tạo ra một lớp cách ly với đáy kết cấu áo đường.

5.3 Cấu tạo mái dốc ta luy.

5.3.1 Mái dốc ta luy nền đắp đá thường được thiết kế tùy theo loại đá và chiều cao ta luy như ở bảng 3 với phần dưới thoải hơn và phần trên dốc hơn.

Bảng 3: Độ dốc ta luy nền đắp đá

| Loại đá | Chiều cao ta luy (m) |  |  | Độ dốc ta luy dốc nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toàn bộ | Phần trên | Phần dưới | Phần trên | Phần dưới |
| Đá cứng | 20 | 8 | 12 | 1:1,1 | 1:1,3 |
| Đá cứng vừa | 20 | 8 | 12 | 1:1,3 | 1:1,5 |
| Đá mềm | 20 | 8 | 12 | 1:1,5 | 1:1,75 |
| CHÚ THÍCH : - Độ dốc ta luy ở bảng 3 là tương ứng với điều kiện nền móng dưới đáy thân nền đắp bảo đảm các yêu cầu về sức chịu tải như ở 5.4. - Không nên xây dựng nền đắp đá cao hơn 20 m trên nền móng là đất. |  |  |  |  |  |

5.3.2 Đối với nền đắp đá cao có thể tạo một bậc thềm rộng (13) m ở giữa phạm vi chiều cao ta luy.

5.3.3 Toàn bộ bề mặt ta luy của nền đắp đá cứng, đá cứng vừa của mặt ta luy nền đắp đá phải được xếp khan (chêm chèn chắc chắn). Kích cỡ đá xếp khan mặt ta luy không được nhỏ hơn 300 mm. Bề dày phạm vi xếp khan mặt ta luy được quy định như bảng 4 (vì trong phạm vi này rất khó lu chặt).

Bảng 4: Bề dày lớp xếp khan mặt taluy

| Chiều cao ta luy đắp đá (m) | Bề dày lớp xếp khan mặt ta luy (m) |
| --- | --- |
|  5 m | ≥ 1 m |
| 5 m – 12 m | ≥ 1.5 m |
| ≥ 12 m | ≥ 2 m |

5.3.4 Bề mặt ta luy nền đắp đá mềm được xử lý phòng hộ như với nền đắp đất ở mục 10 TCVN 9436 – 2012 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.

5.4 Yêu cầu đối với nền móng phía dưới nền đắp đá và kiểm toán sự ổn định của nền đắp đá : Ngoài các yêu cầu xử lý mặt nền tự nhiên trước khi đắp đề cập ở 8.5.2 như với nền đắp thông thường ra, còn cần chú trọng thêm các yêu cầu sau :

5.4.1 Do nước dễ thấm qua nền và ta luy của nền đắp đá xâm nhập xuống nên sức chịu tải của nền (móng) phía dưới phải đủ để đảm bảo cho nền đắp không bị lún không đều. Trường hợp nền đắp đá cao dưới 10 m thì sức chịu tải cho phép của đất nền (móng) xác định bằng tấm ép cứng không nên dưới 150 kPa; nền đắp đá cao từ (10  20) m thì sức chịu tải không nên dưới 200 kPa. Nền đắp đá cao hơn 20 m thì chỉ nên đắp trên nền móng phía dưới là đá.

Chú thích : Sức chịu tải cho phép có thể được xác định theo các phương pháp đề cập ở phụ lục A.

5.4.2 Nếu nền móng phía dưới đáy nền đắp đá là loại đất hạt mịn thì phải bố trí một lớp quá độ có kích cỡ và thành phần hạt như đề cập ở 5.1 để bùn (do đất hạt mịn gặp nước tạo ra) không xâm nhập vào các kẽ hở rỗng của phần dưới thân nền đắp. Nếu nền móng là đất hạt mịn lẫn đá thì phải đào, nậy bỏ hết các hòn đá rồi làm lớp quá độ trước khi đắp đá.

Chú thích : Đất hạt mịn là loại có trên 35% khối lượng hạt lọt qua sàng 0.075 mm.

5.4.3 Để hạn chế ảnh hưởng bất lợi của nước ở đáy nền đắp đá đối với sự ổn định của nền đắp đá cần phải thực hiện các biện pháp sau:

- Làm các rãnh chắn nước trên sườn dốc phía thượng lưu ngăn dòng chảy thấm vào nền đắp đá; khoảng cách giữa chân ta luy nền đắp đá đến rãnh chắn nước tối thiểu là 2 m;

- Áp dụng các giải pháp ngăn chặn nước ngầm mao dẫn xâm nhập vào đáy nền đắp đá ; (có thể tham khảo điểm 3 ở mục 2.5.3 của 22TCN211- 06)

- Lớp quá độ phải làm bằng vật liệu đá ổn định nước (không bị phong hóa khi thấm nước) và phải có cấu tạo thấm nước tốt. Đầu lớp quá độ phía thấp phải bố trí cấu tạo lọc ngược (bọc vải địa kỹ thuật thấm lọc) để nước chẩy từ thân nền đắp đá ra không mang theo các hạt nhỏ.

5.4.4 Trước khi thi công, nền đắp đá phải được tư vấn thiết kế kiểm toán về ổn định và về lún tương tự như đối với nền đắp bằng đất hoặc bằng đất lẫn đá (kể cả đối với trường hợp đắp đá trên nền đất yếu).

Trong trường hợp đắp bằng đá mềm có tính ổn định nước kém thì khi kiểm toán ổn định phải xét đến sự giảm cường độ chống cắt của đá khi thấm nước.

# 6. Yêu cầu đối với vật liệu đá

6.1    Đá dùng để đắp nền đường không được sử dụng loại bị phong hóa nặng, các loại đá dễ bị tan rã và các loại đá đã bị muối hóa. Không nên dùng các loại đá có tính trương nở và dễ bị tan rã trong nước.

6.2   Kích cỡ hạt lớn nhất không được quá 500 mm và không được quá 2/3 bề dày lớp đầm nén (Tham khảo bảng 6 tùy thuộc loại công cụ đầm nén sử dụng). Trong phạm vi khu vực tác dụng của nền đường kích cỡ đá lớn nhất dùng để đắp không được quá 100 mm; trong phạm vi 40 cm từ đáy khu vực tác dụng trở xuống, kích cỡ đá lớn nhất không được vượt quá 150 mm (yêu cầu này nhằm bảo đảm chịu lực đồng đều trong phạm vi khu vực tác dụng và bảo đảm sự tiếp xúc đồng đều giữa áo đường với nền đất).

6.3 Cũng vì mục đích tạo ra sự làm việc đồng đều của nền đắp đá, thành phần hạt của vật liệu đá nên có hệ số đồng đều  Cu=d60d30≥(15÷20) (trong đó d60 và d30 lần lượt là đường kính cỡ hạt tương ứng với khối lượng hạt lọt qua chúng là 60% và 30%).

Đối với các loại đá cứng, cỡ hạt lớn hơn 200 mm phải khống chế khối lượng trong phạm vi 20% đến 40% và cỡ hạt nhỏ hơn 20 mm phải khống chế trong phạm vi 10% đến 15%.

Đối với các loại đá cứng vừa và mềm, cỡ hạt lớn hơn 200 mm phải khống chế khối lượng trong phạm vi 20% đến 30% và cỡ hạt nhỏ hơn 20 mm phải khống chế trong phạm vi 10% đến 20%.

# 7. Yêu cầu và cách kiểm tra chất lượng đầm nén đá

  - Chỉ tiêu đánh giá chất lượng đầm chặt nền đắp đá.

Do kích cỡ đá lớn nên không thể thực hiện được việc xác định độ chặt tiêu chuẩn ở trong phòng thí nghiệm thông qua cối và chày đầm nén tiêu chuẩn (hoặc đầm nén cải tiến), vì vậy hiện thường đánh giá chất lượng đầm nén chặt thông qua độ rỗng sau đầm nén của lớp nền đắp đá (tương tự như trong xây dựng đập đá chắn nước).

Độ rỗng R của mỗi lớp đắp đá được xác định theo (1) :

; (1)

Trong đó :

là khối lượng thể tích khô của lớp đắp đá sau đầm nén (kg/m3) ;

là khối lượng thể tích biểu kiến của đá nguyên khai (kg/m3) ;

  - Độ rỗng yêu cầu Ryc (%) đối với nền đường ô tô đắp bằng đá được quy định như ở bảng 5 dưới đây.

Bảng 5 : Yêu cầu độ rỗng sau đầm nén đối với nền đắp đá

| Phạm vi đắp trong thân nền đắp đá kể từ đỉnh nền trở xuống (m) | Độ rỗng yêu cầu Ryc (%) tùy loại đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đắp bằng đá cứng |  | Đắp bằng đá cứng vừa |  | Đắp bằng đá mềm |  |
|  | Ryc (%) | (yc) | Ryc (%) | (yc) | Ryc (%) | (yc) |
| Phần trên 0,8  1,5 |  23 | 77 |  22 | 78 |  20 | 80 |
| Phần dưới > 1,5 |  25 | 75 |  24 | 76 |  22 | 78 |
| CHÚ THÍCH : Phân loại đá theo bảng 1. |  |  |  |  |  |  |

  - Cách kiểm tra chất lượng đầm nén nền đắp đá

7.3.1 Cách kiểm tra thông qua việc xác định độ rỗng đạt được trên thực tế. Để so với yêu cầu đầm nén ở bảng 5 cần phải xác định được khối lượng thể tích khô thực tế đạt được sau đầm nén và khối lượng thể tích  của loại vật liệu đá dùng để đắp.

7.3.1.1 Khối lượng thể tích khô thực tế lớp đắp đá đạt được sau đầm nén được xác định theo ASTM D5030-04.

7.3.1.2 Khối lượng thể tích biểu kiến  của vật liệu đá nguyên khai dùng để đắp được xác định theo TCVN 1772 : 8 hoặc TCVN 7572:2006. Cách kiểm tra này đòi hỏi phải đào các hố có kích thước lớn (lớn hơn cỡ đá lớn nhất dùng để đắp tới 1,5 lần đến 2,0 lần) để xác định thực tế sau đầm nén; do vậy không thuận tiện cho việc thường xuyên kiểm tra chất lượng đầm nén trong mỗi ca thi công.

7.3.2 Kiểm tra chất lượng đầm nén thông qua việc thường xuyên kiểm soát các thông số đặc trưng cho công nghệ đầm nén đã được thực thi trong quá trình đắp.

7.3.2.1 Các thông số đặc trưng cho công nghệ đầm nén gồm:

- Khối lượng loại lu dùng để đầm nén, khối lượng và mức độ mở chấn động;

- Tốc độ lu;

- Số lần lu qua một điểm;

- Bề dày lớp đá được đầm nén…

7.3.2.2  Thông qua các đoạn làm thử trước khi triển khai thi công đại trà, nhà thầu (có sự giám sát và chứng thực của tư vấn) tự thiết lập ra một tương quan giữa các số liệu đặc trưng cho công nghệ đầm đá nói trên với độ rỗng đạt được xác định theo 7.3.1 và tự đưa ra các quy định kỹ thuật chặt chẽ về công nghệ đầm nén đá. Dựa vào quy định về loại lu, mức độ bật chấn động, số lần lu qua mỗi điểm, tốc độ lu và bề dầy rải mỗi lớp đá trước khi lu để kiểm soát thường xuyên quá trình lu lèn mỗi lớp. Tiêu chí đánh giá chất lượng đầm nén trên thực tế có thể sử dụng theo 7.3.3.2

7.3.3 Kiểm soát chất lượng đầm nén đá thông qua chỉ tiêu giảm cao độ lớp đầm nén H sau khi kết thúc mỗi lượt đầm nén.

7.3.3.1 Chỉ tiêu H của mỗi lượt đầm nén:

H=Htr-Hs;      (2)

Trong đó:

Htr là cao độ bề mặt lớp đá trước khi thực hiện lượt đầm nén;

Hs là cao độ bề mặt lớp đá sau khi thực hiện lượt đầm nén ;

Theo (2), H phản ánh hai mức độ đầm nén chặt và ở lượt lu sau sẽ nhỏ hơn lượt lu trước, do vậy sẽ có một trị số H tương ứng với độ rỗng yêu cầu ở bảng 5 trong mỗi trường hợp cụ thể, tức là:

H=f (thông số công nghệ đầm nén và )= f(R) với độ rỗng R xác định như chỉ dẫn ở 7.3.1.

Như vậy, thông qua đoạn làm thử trước khi thi công đại trà (cố định bề dày lớp rải đầm nén và cho thay đổi thông số đầm nén) sẽ có thể xác định được trị số H yêu cầu và lấy nó làm chỉ tiêu kiểm soát chất lượng đầm nén trên thực tế.

7.3.3.2 Cách xác định H trên thực tế khi thi công: Trên một đoạn thi công đầm nén, cứ 20 m phải tiến hành đo Htr và Hs của mỗi lượt lu trên một mặt cắt để tính ra H theo (2). Tùy theo bề rộng của mặt cắt ngang lớp đá đầm nén có thể đo Htr và Hs tại cùng một điểm với 7 điểm đến 9 điểm trên mỗi mặt cắt và lấy trị số trung bình của các điểm đo đó làm trị số H đặc trưng cho mỗi lượt lu trên mặt cắt ngang kiểm tra. Nếu H trung bình H yêu cầu thì xem như chất lượng đầm nén đã đạt yêu cầu; còn nếu H trung bình > H yêu cầu thì phải đầm nén tiếp cho đạt yêu cầu. Khi dùng lu rung ≥ 14 tấn, lu với tốc độ dưới 4km/h ở chế độ chấn động mạnh nhất thì trị số H yêu cầu không nên quá 5mm.

    - Cách kiểm tra chất lượng đầm nén đá.

7.3.4.1 Nhằm hạn chế việc phải đào các hố lớn để thí nghiệm xác định trên lớp đá đã đầm nén. Khuyến nghị áp dụng đồng thời cách đề cập ở 7.3.2 và 7.3.3 để kiểm soát chất lượng đầm nén đá trong quá trình thi công nền đắp đá, trong đó dùng cách ở 7.3.2 để kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công và cách ở 7.3.3 để kiểm tra, nghiệm thu mỗi lớp đá đã đắp. Việc áp dụng ASTM 5030-04 để trực tiếp xác định chỉ được thực hiện nếu có nghi ngại khi nghiệm thu lớp đắp đá (Tùy theo chỉ định của tư vấn).

7.3.4.2 Nhất thiết nhà thầu phải tổ chức làm đoạn thi công thử nghiệm đắp đá trước. Việc thiết kế và thực hiện đoạn thi công thử nghiệm để thiết lập chỉ tiêu H yêu cầu cần tham khảo các quy định ở phụ lục C TCVN 9436 - 2012 áp dụng cho nền đắp bằng đất lẫn đá nhưng thay vì xác định độ chặt tiêu chuẩn hiện trường max cần  xác định độ rỗng R ở hiện trường.

7.3.4.3 Mật độ kiểm tra trị số giảm bề dầy lớp đầm nén H được thực hiện như đề cập ở 7.3.3.2 cho mỗi lớp đắp đá.

# 8. Công tác chuẩn bị thi công

8.1 Phải thực hiện tất cả các nội dung của công tác chuẩn bị thi công như khi thi công nền đường thông thường được qui định ở mục 6 TCVN 9436 - 2012 đặc biệt là lực lượng xe máy thi công như yêu cầu ở 9.2.1, 9.2.2 và lực lượng nhân công có tay nghề xếp khan đạt yêu cầu đề cập ở 5.3.3.

8.2 Phải khảo sát đánh giá đất tự nhiên ở đáy nền đắp đá như quy định ở 6.6.1 TCVN 9436 - 2012 trong đó sức chịu tải quy ước (hay áp lực tiêu chuẩn) của đất nền cũng có thể được xác định theo phụ lục của 22 TCN 263 ‘’Quy trình khảo sát đường ô tô’’ để xem có thỏa mãn yêu cầu đã đề cập ở 5.4 không; nếu không thỏa mãn thì phải có biện pháp thiết kế xử lý đất nền móng dưới nền đắp đá.

8.3 Việc điều tra, khảo sát nguồn đá dùng để đắp cũng được thực hiện như với vật liệu đắp nền thông thường nhưng phải thử nghiệm cường độ đá gốc để xác định loại đá dùng để đắp theo bảng 1, xác định các chỉ tiêu về kích cỡ và thành phần hạt của đá theo yêu cầu ở mục 6. Mỗi chỗ (nguồn) lấy đá tối thiểu phải thí nghiệm 03 mẫu và lấy trị số trung bình của 03 mẫu để kiểm tra yêu cầu vật liệu. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu như yêu cầu ở mục 6 được tiến hành theo TCVN 7572:2006.

  - Tổ chức thi công thử nghiệm.

Bắt buộc phải tổ chức làm thử nghiệm đắp đá trên một đoạn dài tối thiểu 100 m với nội dung thử nghiệm đã đề cập ở 7.3.4.2 và có thể tham khảo thực hiện theo điều 6.7 và phụ lục C của TCVN 9436  - 2012.

8.5 Xử lý mặt nền tự nhiên trước khi đắp đá.

8.5.1 Phải thực hiện các yêu cầu xử lý nền móng phía dưới nền đắp đá như đã đề cập ở mục 5.4.

8.5.2 Phải đồng thời thực hiện các yêu cầu xử lý mặt nền tự nhiên qui định ở mục 7.2 của TCVN 9436 - 2012 như với nền đắp đất hoặc đắp đất lẫn đá.

# 9.  Thi công và kiểm tra chất lượng đắp thân và mái taluy nền đắp đá.

9.1 Công tác lấy đá (từ mỏ hoặc đống tận dụng) phải tuân thủ các quy định ở mục 7.1 TCVN 9436 - 2012 như đối với việc lấy đất để đắp. Ngoài việc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, phải đặc biệt chú trọng bảo đảm ổn định các mái dốc của đống đá thải và bảo đảm an toàn cho xe, máy, người thực hiện việc bốc xúc đá. Cũng không được để việc chất đá ở công trường ảnh hưởng đến sự ổn định của các đoạn đường lân cận đã thi công và ảnh hưởng đến sự an toàn của các phương tiện và người tham gia thi công.

  - Rải và đầm lèn đá.

9.2.1 Phải dùng máy ủi công suất tối thiểu 150 kW trở lên để đẩy, san rải đá. Phải dùng thiết bị lu chấn động loại từ 14 tấn trở lên.

9.2.2 Có thể tham khảo bảng 6 để chọn loại máy thi công và bề dày rải mỗi lớp đầm nén đá tùy thuộc loại đá và kích cỡ đá lớn nhất.

Bảng 6: Chọn máy thi công và bề dày rải đá đầm nén (Tham khảo).

| Loại đá | Vị trí lớp đầm nén kể từ đáy áo đường trở xuống (m) | Bề dầy rải đá mỗi lớp lớn nhất (mm) | Cỡ hạt lớn nhất (mm) | Máy thi công |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại lu rung (tấn) | Máy ủi, công suất để san, đẩy (kW) |
| Đá cứng | > 1,5 (phần dưới của thân nền) | 800 | 500 | ≥ 16 | ≥ 250 |
|  |  | 600 | 400 | ≥ 14 | ≥ 200 |
|  | 0,8 – 1,5 (phần trên của thân nền đường) | 600 | 400 | ≥ 16 | ≥ 250 |
|  |  | 400 | 300 (270) | ≥ 14 | ≥ 200 |
| Đá cứng vừa | > 1,5 (phần dưới của thân nền) | 600 | 400 | ≥ 14 | ≥ 200 |
|  | 0,8 – 1,5 (phần trên của thân nền đường) | 400 | 300 | ≥ 14 | ≥ 150 (200) |
| Đá mềm | > 1,5 (phần dưới của thân nền) | 400 | 300 | ≥ 14 | ≥ 200 |
|  | 0,8 – 1,5 (phần trên của thân nền đường) | 300 | 200 | ≥ 14 | ≥ 150 |
| CHÚ THÍCH: - Phân loại đá xác định theo bảng 1. - Trong phạm vi khu vực tác dụng, kích cỡ đá lớn nhất chỉ bằng 100 mm nên có thể tham khảo cách đắp đất lẫn đá ở TCVN 9436 - 2012 |  |  |  |  |  |

9.2.3  Từ bề dầy rải đá mỗi lớp có thể thông qua làm thử nghiệm sẽ xác định được bề dầy đầm nén chặt như ở lớp đắp đá hoặc cũng có thể xác định thông qua hệ số rải k.

;      (3)

Trong đó :

là độ chặt tương đối yêu cầu theo khối lượng thể tích đá nguyên khai xác định theo bảng 5;

là độ chặt tương đối của đá trước khi đầm nén theo khối lượng thể tích của đá nguyên khai.

9.2.4  Đối với nền đường cao tốc, đường ô tô từ cấp 3 trở lên, thi công đắp đá bắt buộc phải thực hiện rải và đầm nén từng lớp từ nơi thấp lên cao dần. Riêng trường hợp nền đường cấp thấp (từ cấp 4 trở xuống) có thể rải đá thành lớp nghiêng (ô tô ben, nghiêng ben trút đá xuống kiểu đắp lấn) trong phạm vi phần dưới của thân nền đắp đá. Trong phạm vi phần trên vẫn phải rải, san từng lớp nằm ngang để đắp đá.

9.2.5 Không được đắp lẫn lộn các loại đá, đặc biệt là không được đắp lẫn đá cứng với đá mềm. Khi rải đá phải có biện pháp phân bố đều các hòn đá có kích cỡ lớn nhất.

9.2.6 Phải đầm nén đồng đều khắp bề rộng lớp đắp đá theo trình tự từ chỗ thấp đến chỗ cao  (từ hai bên vào giữa tim nền đường ở đoạn đường thẳng và từ phía bụng lên phía lưng ở các đoạn đường cong). Các vệt lu liên tiếp phải đè lên nhau 30 cm đến 50 cm.

9.2.7 Giữa hai đoạn thi công theo chiều dọc đường, phải rải đá tạo mặt dốc nghiêng 30o (so với mặt lớp rải đá nằm ngang) để tạo mối nối tiếp tốt giữa các đoạn thi công nền đắp đá. Phải tăng cường đầm nén ở khu vực nối tiếp này khi đắp đá đoạn sau.

9.2.8 Số lần lu mỗi lớp đá phải được xác định thông qua làm thử nghiệm để đạt yêu cầu ở bảng 5.

9.2.9 Việc kiểm tra chất lượng đắp đá phải được thực hiện theo qui định ở 7.3.4. Ngoài ra phải thường xuyên kiểm tra mỗi lớp đắp đá bằng quan sát: Mỗi lớp đắp đá sau khi đầm nén không được có các lỗ hổng nhìn rõ; các hòn đá lớn không bị lay động khi tác dụng lực đẩy hoặc dùng xà beng khó bẩy lên được. Cần kiểm tra các yếu tố hình học của mỗi lớp sau đầm nén theo tiêu chuẩn ở bảng 2.

  - Thi công mái ta luy nền đắp đá.

    - Phạm vi và bề dày xếp khan phòng hộ mái ta luy đắp đá cứng và đá cứng vừa phải tuân thủ qui định ở 5.3.3 Thi công xếp khan phải đặt các hòn đá xây so le nhau và khe tiếp xúc các hòn đá phải được chêm chèn chặt bằng đá nhỏ.

    - Thi công mái ta luy nền đắp đá mềm được thực hiện theo các quy định như với mái ta luy đắp đất lẫn đá ở điểm 7.4.3 của TCVN 9436 - 2012. Để đảm bảo chất lượng vùng sát gần mặt ta luy, bề rộng mỗi lớp đắp nên rộng hơn bề rộng thiết kế 20 cm đến 30 cm.

    - Tiêu chuẩn chất lượng và cách kiểm tra chất lượng lớp xếp khan của mái ta luy nền đắp đá cứng và đá cứng vừa được thực hiện theo quy định ở bảng 4 và điều 10.3.9 của TCVN 9436 - 2012.

Tiêu chuẩn chất lượng và cách kiểm tra chất lượng thi công mái ta luy nền đắp đá mềm được thực hiện theo qui định ở điều 7.4.3 của TCVN 9436 - 2012.

# 10. An toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công nền đắp đá

Trong quá trình thi công nền đắp đá phải tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường như đối với thi công nền đường ô tô thông thường được đề cập ở mục 11 TCVN 9436 – 2012.

# 11. Kiểm tra và nghiệm thu

11.1 Kiểm tra trước khi thi công

11.1.1 Trước khi thi công nền đắp đá phải kiểm tra tất cả các nội dung quy định ở mục 8. Nếu bất kỳ một nội dung nào quy định ở mục 8 chưa được hoàn thành thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện lại cho đủ và đúng, sau đó mới được thi công.

11.1.2 Việc kiểm tra vật liệu đá dùng để đắp nền đường phải theo quy định ở 8.3

11.2 Kiểm tra trong quá trình thi công

11.2.1 Khi san rải đá phải thường xuyên kiểm tra kích cỡ đá lớn nhất theo quy định ở mục 6.2 và bảng 6. Nếu phát hiện có các viên đá quá cỡ thì phải yêu cầu đơn vị thi công loại ra khỏi lớp đắp đá.

11.2.2. Phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định tại điểm 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 trong quá trình thi công rải và đầm nén đá.

11.2.3. Phải kiểm tra chất lượng đầm nền đối với mỗi lớp đất đá theo chỉ dẫn ở 7.3.4.

11.2.4. Phải kiểm tra các yếu tố hình học của mỗi lớp đắp đá, đặc biệt là lớp đắp đá trên cùng (sát với đáy kết cấu áo đường) theo chỉ dẫn và yêu cầu ở bảng 1.

11.2.5. Trong quá trình thi công mái taluy nền đắp đá phải thường xuyên kiểm tra chất lượng xếp khan như quy định tại điểm 9.3.1 khi đắp bằng đá cứng hoặc đá cứng vừa của tiêu chuẩn này và theo quy định ở 7.4.3 TCVN 9436 - 2012 khi đắp bằng đá mềm.

11.3. Kiểm tra va nghiệm thu khi hoàn thành nền đắp đá

11.3.1. Sau khi hoàn thành một đoạn nền đắp đá phải thực hiện việc khôi phục vị trí tuyến như với nền đắp thông thường theo quy định ở mục 12.3.1 TCVN 9436 - 2012 để làm cơ sở cho việc kiểm tra các yếu tố hình học của nền đắp đá theo quy định ở bảng 1 điều 4.3.

11.3.2. Nghiệm thu chất lượng nền đắp đá (Bao gồm cả chất lượng xử lý nền móng dưới nền đắp đá, chất lượng các lớp quá độ phía đáy và phía trên cùng cũng như chất lượng mái taluy) cơ bản là dựa vào các biên bản kiểm tra đã thực hiện trong quá trình thi công. Do vậy, trước khi nghiệm thu nhà thầu phải tự kiểm tra chất lượng các hạng mục nói trên và chuẩn bị đầy đủ các biên bản kiểm tra nghiệm thu đối với mỗi lớp đắp đá và mỗi hạng mục đó như quy định ở mục 12.3.2 TCVN 9436 - 2012.

11.3.3. Trường hợp trong quá trình nghiệm thu có nghi ngại về chất lượng thi công nền đắp đá đối với bất kỳ nội dung nào thì có thể thực hiện lại các nội dung kiểm tra trong quá trình thi công như quy định ở 11.2 và yêu cầu nhà thầu sửa chữa hoàn thiện.

Phụ lục A (Tham khảo)

Các cách xác định sức chịu tải của đất nền (móng) dưới nền đắp đá

A.1. Phụ lục này chỉ dẫn các cách xác định sức chịu tải của đất nền (Bearing capacity of soil) dưới nền đắp đá theo yêu cầu ở điểm 5.4.1 của TCCS này.

A.2. Có nhiều phương pháp xác định sức chịu tải của nền (móng), tùy loại đất đá nền (móng) như các phương pháp lý thuyết, phương pháp thực nghiệm, phương pháp thí nghiệm bằng tấm nén phẳng…có thể tham khảo sử dụng ở các tiêu chuẩn dưới đây:

A.2.1. Ở điểm 10.6.3.1 Tiêu chuẩn thiết kế cầu song ngữ 22TCN.272.01

A.2.2. Ở chương VII Nền và móng ở “Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN.18.79”. Trong tiêu chuẩn này sức chịu tải được gọi bằng thuật ngữ “Cường độ tính toán của đất nền”.

A.3. Sức chịu tải của đất nền (móng) có thể được xác định bằng cách sử dụng kết quả thí nghiệm theo TCVN 9354:2012 “Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng” hoặc AASHTO T235.

Từ kết quả thí nghiệm hiện trường gia tải từng cấp trên tấm nén phẳng theo các tiêu chuẩn nói trên sẽ vẽ được biểu đồ S = f(P) tức là đồ thị biến dạng S tương ứng với mỗi cấp gia tải P như ở phụ lục B TCVN 9354:2012 có thể xác định được sức chịu tải của đất nền chính bằng trị số P tương ứng với điểm cuối của phần tuyến tính (Phần 1 trên hình B1 của phụ lục B TCVN 9354:2012) của biểu đồ S=f(P). Sức chịu tải của đất nền (móng) xác định theo chỉ dẫn này là khá an toàn nên không cần nhân thêm bất kỳ hệ số triết giảm nào khác.

A.4 Khi chưa có điều kiện thí nghiệm, cũng có thể xác định sức chịu tải của đất nền (móng) dưới nền đất đá tùy theo loại tính chất và trạng thái của đất nền (móng) như ở các bảng A-1, A-2, A-3. Các bảng này tham khảo từ JTG D63-2007 “Quy phạm thiết kế nền móng cầu cống” của Trung Quốc. Trị số sức chịu tải trong các bảng này được JTG.D63 quy định áp dụng cho trường hợp kiểm toán nền móng cống và cầu nhỏ, cầu trung.

Bảng A-1 Sức chịu tải cho phép của đất loại sét thông thường

| Hệ số rỗng của đất thiên nhiên e | Sức chịu tải cho phép (kPa) tùy thuộc chỉ số nhão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| 0.5 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | 380 | 350 | 310 | 270 | 240 | 220 | - | - |
| 0.6 | 420 | 410 | 400 | 380 | 360 | 340 | 310 | 280 | 250 | 220 | 200 | 180 | - |
| 0.7 | 400 | 370 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 240 | 220 | 190 | 170 | 160 | 150 |
| 0.8 | 380 | 330 | 300 | 280 | 260 | 240 | 230 | 210 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 0.9 | 320 | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 |
| 1 | 250 | 230 | 220 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | - | - |
| 1.1 | - | - | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | - | - | - |

Chú thích Bảng A1:

1. Chỉ số nhão =  với W độ ẩm % của đất nền (móng) thiên nhiên (Ở trạng thái tự nhiên) ,  là giới hạn dẻo (%) và chỉ số dẻo (%) của đất nền (móng) ở trạng thái tự nhiên.

2. Nếu đất  nền (móng) ở trạng thái tự nhiên có e < 0.5 thì xem như e =0.5 và có <0 thì xem như =0

Bảng A-2 Sức chịu tải cho phép của đất loại bụi

| Hệ số rỗng e | Sức chịu tải cho phép (kPa) tùy thuộc độ ẩm W% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0.5 | 400 | 380 | 355 | - | - | - |
| 0.6 | 300 | 290 | 280 | 270 | - | - |
| 0.7 | 250 | 235 | 225 | 215 | 200 | - |
| 0.8 | 200 | 190 | 180 | 170 | 165 | - |
| 0.9 | 160 | 150 | 145 | 140 | 130 | 125 |

Bảng A-3 Sức chịu tải cho phép của đất loại cát

| Loại cát và các mức độ ảnh hưởng của nước |  | Sức chịu tải cho phép (kPa) theo mức độ chặt của cát |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chặt | Chặt vừa | Chặt ít | Rời rạc |
| Cát thô, cát lẫn sổi cuội | Không chịu ảnh hưởng của nước | 550 | 430 | 370 | 200 |
| Cát trung | Không chịu ảnh hưởng của nước | 450 | 370 | 330 | 150 |
| Cát nhỏ | Trên mức nước | 350 | 270 | 230 | 100 |
|  | Dưới mực nước | 300 | 210 | 190 | - |
| Cát bụi | Trên mức nước | 300 | 210 | 190 | - |
|  | Dưới mực nước | 200 | 110 | 90 | - |

A.5 Khi vận dụng các bảng A-1, A-2, A-3 cần xác định loại và trạng thái của đất nền (móng) dưới nền đắp đá theo các tiêu chuẩn liên quan về đất xây dựng hiện hành.

Trong trường hợp nền đắp đá khi xác định sức chịu tải cho phép không cần thiết phải xét đến ảnh hưởng của độ sâu đào móng và bề rộng đáy nền đắp đá. Vì sức chịu tải yêu cầu đủ để đề kháng nền đá lún cục bộ không đều nhau như đề cập ở 5.4.1